Lijst taken en planning
Dit is een voorbeeld voor een wijkevenement als een braderie

| Drie maanden van te voren | - Besluit tot organisatie evenement - Vaststellen datum - Vaststellen locatie - Vergunning aanvragen bij de gemeente - Opstellen begroting - Vrijwilligers zoeken - Brainstormavond met alle betrokkenen organiseren om ideeën op te doen voor de te organiseren activiteiten - Actielijst opstellen - Kosten opvragen van kramen, ehbo etc - Inschrijfformulier deelnemers/ standhouders maken en versturen |
| --- | --- |
| Twee maanden van te voren | - Plattegrond maken voor omwonenden - Flyer maken en op andere markten gaan flyeren onder de standhouders om zo eigen jaarmarkt te promoten - Op websites als rommelmarkt.nl een advertentie zetten - Sponsoren zoeken - Boek de artiesten - Hygiëneverklaring aanvragen9 |
| Maand van te voren | - Brief met informatie en plattegrond naar omwonenden (10 dagen van te voren) en gemeente sturen - Dagprogramma maken - Plattegrond met kramen maken. Hoekkramen (kramen waar je omheen kunt lopen) zijn het meest geliefd - Stroom regelen, geen versterkt geluid aanvragen - EHBO post inrichten - Brandweer inlichten - Fotograaf inhuren - Advertenties bv in buurtkrant en op facebook plaatsen - Betalingen standhouders controleren - T-shirts laten maken voor vrijwilligers, logo laten borduren - Posters maken en verspreiden - Persbericht maken en versturen - Voldoende kliko’s of vuilniszakken regelen - Lunchpakketten bestellen voor vrijwilligers - Dranghekken bestellen (bv bij Kusters) - Afspraken maken over opruimen na afloop van de markt - Telefoonlijst maken van vrijwilligers en ehbo - Kleurplaatwedstrijd organiseren |
| Dag tevoren | - Opbouw - Vrijwilligers mail met dagprogramma sturen - Weerbericht check |
| Op de dag zelf | - Uitdelen dagprogramma - Aanwezig zijn voor vragen en coördinatie - Uitreiken eventuele prijzen van oa kleurwedstrijd |